## Test Plan
TEST PLAN for Web : https://magento.softwaretestingboard.com/
PROJECT TITLE : |  | Final Project QA-Team 6
DATE : |  | Minggu ke-4 Juli 2023
PEMBAGIAN TUGAS
NO | NAME |  | TASK |  |  |  | SHEET | [5 empty] | Name: | SQA - Team 6
1 | Ade Nisa Nurmala Sari | [5 empty] | Test Case A | [5 empty] | Iteartion/Cycle: | N/A
2 | Jajang Jamaludin | [5 empty] | Test Case B | [5 empty] | Date | <Date>
3 | Karis Fabriyanto | [5 empty] | Test Case C
4 | Lydia Mayasari | [5 empty] | Test Case D | [5 empty] | MANUAL | EXECUTED | PASSED
5 | Vinna Pratiwi | [5 empty] | Test Case E | [7 empty] | FAILED
[15 empty] | No. TESTS EXECUTED (PASSED + FAILED) | 0
TIMELINE | [13 empty] | PENDING | In Progress
NO | ACTIVITY |  | DETAILS | Year (2023) | [10 empty] | Not Started
|  |  |  | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 |  |  | No. TESTS NOT EXECUTED | 0
1 | Pembuatan Test Plan |  | Test Plan dikerjakan Tim QA Kelompok 6 | [10 empty] | BLOCKED | bar: 2023-07-25 to 2023-07-26
2 | Pembuatan Test Case / Manual Testing |  | Menu 1 | [10 empty] | % COMPLETED |  | #DIV/0! | bar: 2023-07-27 to 2023-07-29
Menu 2 | bar: 2023-07-27 to 2023-07-29
Menu 3 | bar: 2023-07-27 to 2023-07-29
|  |  | Menu 4 | [9 empty] | AUTOMATION | EXECUTED | PASSED | bar: 2023-07-27 to 2023-07-29
|  |  | Menu 5 | [11 empty] | FAILED | bar: 2023-07-27 to 2023-07-29
3 | Automation Testing |  | Menu 1 | [11 empty] | No. TESTS EXECUTED (PASSED + FAILED) | 0 | bar: 2023-07-30 to 2023-08-01
|  |  | Menu 2 | [10 empty] | PENDING Failed Validations | In Progress | bar: 2023-07-30 to 2023-08-01
|  |  | Menu 3 | [11 empty] | Not Validated | bar: 2023-07-30 to 2023-08-01
|  |  | Menu 4 | [11 empty] | No. TESTS NOT VALIDATED | 0 | bar: 2023-07-30 to 2023-08-01
|  |  | Menu 5 | [10 empty] | BLOCKED |  | 0 | bar: 2023-07-30 to 2023-08-01
4 | Pengumpulan Final Project |  | Submit Final Project | [10 empty] | % COMPLETED |  | #DIV/0! | bar: 2023-08-02

## Test Scenario
Testing scenarios : https://magento.softwaretestingboard.com/
POM file | Test Scenario ID | Test Scenario Name | # Of Test Cases | Test Case ID | Test Case Name | Test Case Description | Comments
signin.cy.js | TS_01 | Account registration test |  | TC-A01 |  | Verifikasi dapat membuat akun untuk masuk
|  |  |  | TC-A02 |  | Verifikasi dapat membuat akun untuk masuk dengan invalid email
|  |  |  | TC-A03 |  | Verifikasi dapat membuat akun untuk masuk dengan password hanya huruf
|  |  |  | TC-A04 |  | Verifikasi dapat membuat akun untuk masuk dengan password hanya angka
|  |  |  | TC-A05 |  | Verifikasi dapat membuat akun untuk masuk dengan password dengan symbol
|  |  |  | TC-A06 |  | Verifikasi dapat membuat akun untuk masuk dengan password dengan kombinasi huruf dan angka
|  |  |  | TC-A07 |  | Verifikasi dapat membuat akun untuk masuk dengan password dengan kombinasi huruf dan symbol
|  |  |  | TC-A08 |  | Verifikasi dapat membuat akun untuk masuk dengan password dengan kombinasi angka dan symbol
|  |  |  | TC-A09 |  | Verifikasi dapat membuat akun untuk masuk dan digunakan untuk pengujian lebih lanjut
login.cy.js | TS_02 | Account login activities |  | TC-B01 |  | Verifikasi dapat dengan username dan password yg benar
|  |  |  | TC-B02 |  | Verifikasi dapat untuk masuk dengan kombinasi user name dan password yan salah
|  |  |  | TC-B03 |  | Verifikasi dapat keluar
|  |  |  | TC-B04 |  | Verifikasi dapat menampilkan halaman informasi akun dan menampilkan nama pelanggan
|  |  |  | TC-B05 |  | Verifikasi dapat mengubah kata sandi
|  |  |  | TC-B06 |  | Verifikasi dapat mengubah nama pelanggan di halaman informasi akun
|  |  |  | TC-B07 |  | Verifikasi dapat menavigasi ke semua halaman akun pelanggan dan menampilkan judul yang benar
|  |  |  | TC-B08 |  | Verifikasi dapat menavigasi ke riwayat pesanan dan menampilkan bahwa tidak ada pesanan yang dilakukan
|  |  |  | TC-B09 |  | Verifikasi dapat menambahkan alamat baru
|  |  |  | TC-B10 |  | Verifikasi dapat mengubah alamat yang ada
|  |  |  | TC-B11 |  | Verifikasi dapat menghapus alamat
|  |  |  | TC-B12 |  | Verifikasi berlangganan melalui halaman langganan buletin
|  |  |  | TC-B13 |  | Verifikasi dapat menambahkan alamat secara otomatis saat pesanan dilakukan
|  |  |  | TC-B14 |  | Verifikasi dapat menambahkan produk ke daftar keinginan pelanggan yang masuk pada halaman produk dan menyimpannya
|  |  |  | TC-B15 |  | Verifikasi dapat mengedit wishlist di halaman wishlist
|  |  |  | TC-B16 |  | Verifikasi dapat mengatur ulang kata sandi ketika dilupakan
product.cy.js | TS_04 | Product page tests |  | TC-C01 |  | Verifikasi dapat menemukan satu produk
|  |  |  | TC-C02 |  | Verifikasi dapat menampilkan halaman tanpa hasil pencarian ketika istilah pencarian tidak dapat memberikan hasil apa pun
|  |  |  | TC-C03 |  | Verifikasi dapat menampilkan saran saat memasukkan istilah pencarian
|  |  |  | TC-C04 |  | Verifikasi dapat menavigasi ke halaman kategori peralatan/gear dan memfilter produk pada Tas/Bags
|  |  |  | TC-C05 |  | Verifikasi dapat mengurutkan produk berdasarkan posisi dari terendah ke tertinggi
|  |  |  | TC-C06 |  | Verifikasi dapat mengurutkan produk berdasarkan nama produk dari terendah ke tertinggi
|  |  |  | TC-C07 |  | Verifikasi dapat mengurutkan produk berdasarkan harga dari terendah ke tertinggi
|  |  |  | TC-C09 |  | Verifikasi memeriksa apakah pagination berfungsi
|  |  |  | TC-C10 |  | Verifikasi dapat beralih dari tampilan daftar ke kisi
|  |  |  | TC-C11 |  | Verifikasi dapat menampilkan judul dan gambar produk
|  |  |  | TC-C12 |  | Verifikasi menunjukkan harga produk
|  |  |  | TC-C13 |  | Verifikasi dapat melihat details dan informasi produk
|  |  |  | TC-C14 |  | Verifikasi dapat menambahkan produk ke keranjang
|  |  |  | TC-C15 |  | Verifikasi dapat menambahkan produk ke wishlist
|  |  |  | TC-C16 |  | Verifikasi dapat menampilkan ulasan yang dibuat oleh pelanggan yang masuk
|  |  |  | TC-C17 |  | Verifikasi dapat menambahkan ulasan saat masuk
cart.cy.js | TS_05 | Cart tests |  | TC-D01 |  | Verifikasi dapat menambahkan produk ke keranjang
|  |  |  | TC-D02 |  | Verifikasi dapat mengubah jumlah dalam keranjang
|  |  |  | TC-D03 |  | Verifikasi tidak dapat menambahkan produk dengan qty 0 ke dalam keranjang
|  |  |  | TC-D04 |  | Verifikasi dapat menghapus produk dari keranjang
|  |  |  | TC-D05 |  | Verifikasi dapat menambahkan kupon ke keranjang
|  |  |  | TC-D06 |  | Verifikasi dapat menghapus kupon tambahan dari keranjang
|  |  |  | TC-D07 |  | Verifikasi tidak dapat menambahkan kupon yang tidak ada
|  |  |  | TC-D08 |  | Verifikasi menampilkan harga dan total produk yang benar
|  |  |  | TC-D09 |  | Verifikasi menggabungkan keranjang yang sudah ada saat pelanggan masuk
checkout.cy.js | TS_06 | Checkout tests (guest) |  | TC-E01 |  | Verifikasi menunjukkan produk dan jumlah yang benar yang sebelumnya ditambahkan ke keranjang
|  |  |  | TC-E02 |  | Verifikasi menunjukkan harga yang benar seperti subtotal, PPN, biaya pengiriman, dan total
|  |  |  | TC-E03 |  | Verifikasi dapat melihat kupon diskon di kasir
|  |  |  | TC-E04 |  | Verifikasi dapat dengan benar memilih dan menggunakan semua metode pembayaran yang terdaftar
|  |  |  | TC-E05 |  | Verifikasi dapat memilih dan menggunakan semua metode pengiriman yang tercantum dengan benar
|  |  |  | TC-E06 |  | Verifikasi, surat konfirmasi dikirim ke pelanggan setelah melakukan pemesanan
|  |  |  | TC-E07 |  | Verifikasi apakah faktur dibuat dan dikirim ke pelanggan setelah melakukan pemesanan
|  |  |  | TC-E08 |  | Verifikasi setelah menempatkan pesanan diproses dengan benar di backend
|  | Checkout tests (logged in) |  | TC-E09 |  | Verifikasi dapat secara otomatis mengisi nama dan alamat pelanggan
|  |  |  | TC-E10 |  | Verifikasi dapat menemukan dan memesan dalam riwayat pesanan pelanggan setelah melakukan pemesanan
product-searches.cy.js |  | Perform searches |  |  |  | Verifikasi dapat melakukan pencarian dengan banyak klik
Verifikasi dapat menemukan satu produk
Verifikasi dapat menampilkan halaman tanpa hasil pencarian ketika istilah pencarian tidak dapat memberikan hasil apa pun
Verifikasi dapat menampilkan saran saat memasukkan istilah pencarian
category.cy.js |  | Category page tests |  |  |  | Verifikasi dapat menavigasi ke halaman kategori peralatan/gear dan memfilter produk pada Tas/Bags
Verifikasi dapat mengurutkan produk berdasarkan posisi dari terendah ke tertinggi
Verifikasi dapat mengurutkan produk berdasarkan nama produk dari terendah ke tertinggi
Verifikasi dapat mengurutkan produk berdasarkan harga dari terendah ke tertinggi
Verifikasi dapat mengubah jumlah produk yang akan ditampilkan
Verifikasi memeriksa apakah pagination berfungsi
Verifikasi dapat beralih dari tampilan daftar ke kisi

## Test Case A
Menu :
ID Test Case | Tes Scenario | Priority | Pre Condition | Test Steps | Type | Test Data | Expected Result | Actual Result | Tester | Test evidence | Status | Status Automation
TC-A01 |  |  |  |  | Positive |  |  |  | Doni | Link | PASSED | Automation Passed
TC-A02 |  |  |  |  | Negative |  |  |  | Doni |  | FAILED | Not Passed

## Test Case B
Menu :
ID Test Case | Tes Scenario | Priority | Pre Condition | Test Steps | Type | Test Data | Expected Result | Actual Result | Tester | Test evidence | Status | Status Automation
TC-B01 |  |  |  |  | Positive |  |  |  | Doni | Link | PASSED | Not Tested
TC-B02 |  |  |  |  | Negative |  |  |  | Doni |  | FAILED | Not Passed

## Test Case C
Menu :
ID Test Case | Tes Scenario | Priority | Pre Condition | Test Steps | Type | Test Data | Expected Result | Actual Result | Tester | Test evidence | Status | Status Automation
TC-C01 |  |  |  |  | Positive |  |  |  | Doni | Link | PASSED | Not Tested
TC-C02 |  |  |  |  | Negative |  |  |  | Doni |  | FAILED | Not Passed

## Test Case D
Menu :
ID Test Case | Tes Scenario | Priority | Pre Condition | Test Steps | Type | Test Data | Expected Result | Actual Result | Tester | Test evidence | Status | Status Automation
TC-D01 |  |  |  |  | Positive |  |  |  | Doni | Link | PASSED | Not Tested
TC-D02 |  |  |  |  | Negative |  |  |  | Doni |  | FAILED | Not Passed

## Test Case E
Menu :
ID Test Case | Tes Scenario | Priority | Pre Condition | Test Steps | Type | Test Data | Expected Result | Actual Result | Tester | Test evidence | Status | Status Automation
TC-E01 |  |  |  |  | Positive |  |  |  | Doni | Link | PASSED | Not Tested
TC-E02 |  |  |  |  | Negative |  |  |  | Doni |  | FAILED | Not Passed